## Лист1
Этапы, сроки, участники внедрения инициативы по оптимизации системы маршрутов доставки |  | Срок | Отвтетственный | Комментарии | Недели
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Анализ текущей системы маршрутизации и доставки: | 2 недели
1.1 | Изучить текущие процессы доставки. |  | Менеджер проекта | bar: Недели 1
1.2 | Выявить проблемные места. |  | Менеджер проекта | bar: Недели 1
1.3 | Определить требования к новой системе оптимизации маршрутов. |  | Менеджер проекта | bar: Недели 2
2. | Подготовка и выбор программного обеспечения: | 1 неделя
2.1 | Исследовать различные программные продукты. |  | Логист | bar: Недели 3
2.2 | Выбрать подходящее решение для оптимизации маршрутов доставки. |  | Логист | bar: Недели 3
2.3 | Рассмотреть использование программного продукта "Легкая Логистика" на базе платформы 1С 8.3. |  | Логист | bar: Недели 3
3. | Разработка и настройка системы оптимизации маршрутов: | 4 недели
3.1 | Разработать систему оптимизации маршрутов доставки. |  | Логист | bar: Недели 4 to Недели 5
3.2 | Настроить систему с учетом требований и особенностей компании. |  | Логист | bar: Недели 6 to Недели 7
4. | Тестирование и отладка системы: | 2 недели
4.1 | Провести тестирование системы оптимизации маршрутов доставки. |  | IT специалист | bar: Недели 8
4.2 | Выявить и исправить возможные ошибки и проблемы. |  | IT специалист | bar: Недели 9
5. | Внедрение и обучение персонала: | 1 неделя
5.1 | Внедрить систему оптимизации маршрутов доставки в рабочую среду. |  | Менеджер проекта | bar: Недели 10
5.2 | Провести обучение сотрудников, которые будут работать с системой. |  | Кадровая служба | bar: Недели 10